Raport z monitoringu

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Styczeń, 2019 r.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie do monitoringu LSR	3

1.1.	Monitoring w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.	3

Rozdział 2. Działalność organów LGD	3

2.1. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.	3

2.2. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.	4

2.3. Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.	4

2.4. Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.	5

2.5. Szkolenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”	5

2.6. Szkolenia pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”	6

Rozdział 3. Realizacja planu komunikacji	7

3.1. Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”	7

3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych.	8

Rozdział 4. Realizacja planu działania	10

4.1. Nabory przeprowadzone przez LGD w 2018 roku.	10

4.2. Realizacja zaplanowanych wskaźników i budżetu LSR na koniec 2018 roku.	11

# Rozdział 1. Wprowadzenie do monitoringu LSR

# Monitoring w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób ciągły towarzyszyć będzie proces systematycznego zbierania i analizowania informacji zarówno pod względem jakości jaki i ilości realizowanych działań. Pod tym względem badany jest poziom osiąganych celów i rezultatów, jakość realizowanych działań oraz proces wydatkowania środków, przeznaczonych na poszczególne działania, operacje oraz zadania.

Aby monitoring odzwierciedlał rzeczywisty stan i efekty wdrażanej LSR będzie on obejmował:

- analizę celów LSR uwzględniającą stopień osiągnięcia wskaźników przyjętych w strategii,

- stopień wykorzystania budżetu LGD z uwzględnieniem wydatkowania środków na poszczególne przedsięwzięcia i działania własne LGD,

- analizę projektów realizowanych przez beneficjentów LSR,

- skuteczność działań realizowanych przez LGD w obrębie wdrażania LSR,

- analizę procedur wdrażania dla poszczególnych działań LSR.

Najważniejsze etapy monitoringu to:

- ocena wskaźników w oparciu o przygotowaną matrycę logiczną LSR,

- ocena stopnia realizacji budżetu wraz z planowaną liczbą operacji,

- sporządzanie raportów i sprawozdań z: realizacji operacji i projektów grantowych, funkcjonowania LGD oraz monitoringu.

Szczegółowa analiza i ocena prowadzonej przez LGD działalności odbywać się będzie:

- w czasie spotkań Zarządu oraz Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,

- na podstawie analizy i oceny procesu wdrażania LSR, zawartej w raportach.

Dzięki wyżej wymienionym działaniom możliwe jest systematyczne monitorowanie realizowanej strategii oraz wychwytywanie występujących problemów oraz rozbieżności, a także, w razie potrzeby podejmowanie działań korygujących oraz dokonywanie stosownych modyfikacji i zmian w LSR.

# Rozdział 2. Działalność organów LGD

# 2.1. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które odbywa się przynajmniej raz w roku. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz LGD.

W roku kalendarzowym 2018 odbyło się jedno Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zwołane z inicjatywy Zarządu LGD. Odbyło się ono dnia 14 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko i uczestniczyło w nim 17 członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podjęło dwie uchwały: w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Ogółem stan członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018. wynosił 73 członków. W 2018r. Nie złożono żadnej deklaracji wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Uchwałą nr 1/03/2018 Zarządu LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z dnia 1 marca 2018 roku  na podstawie  § 12 ust. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” skreślono z listy członków  LGD  osoby i podmioty –zmniejszając liczbę członków LGD z 90 na 73.

Tabela nr 1. Liczba członków LGD ze względu na sektorowość w 2018 roku:

| Liczba członków LGD |  |  |
| --- | --- | --- |
| sektor publiczny | sektor społeczny | sektor gospodarczy |
| 16 | 50 | 7 |
| 21,92 % | 68,49 % | 9,59 % |

# 2.2. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd LGD. W skład Zarządu wchodzi 
7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd LGD składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Grzegorz Węglarz

Wiceprezes Zarządu – Stanisław Pliszka

Sekretarz – Mieczysław Łabęcki

Członek Zarządu – Zbigniew Bednarz

Członek Zarządu – Roman Pokora

Członek Zarządu – Edward Szast

Członek Zarządu – Krystyna Wszołek

W roku kalendarzowym 2018 odbyło się 7 posiedzeń Zarządu LGD, podczas których podjęto 5 uchwał. Podejmowane uchwały dotyczyły: ustalenia terminu naboru wniosków, zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwołania Walnego Zebrania Członków, skreślenia z listy członków LGD, w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,  przyjęcia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Lokalnej Grupy Działania.

Tabela nr 2. Wykaz posiedzeń Zarządu wraz z danymi dotyczącymi frekwencji.

| Wykaz posiedzeń Zarządu LGD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr posiedzenia | Termin posiedzenia | Liczba obecnych Członków Zarządu |
| Posiedzenie nr 1 | 26.01 | 7 |
| Posiedzenie nr 2 | 1.03 | 6 |
| Posiedzenie nr 3 | 20.04 | 6 |
| Posiedzenie nr 4 | 27.04 | 5 |
| Posiedzenie nr 5 | 14.06 | 6 |
| Posiedzenie nr 6 | 23.10 | 4 |
| Posiedzenie nr 7 | 21.12 | 4 |

# 2.3. Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Przewodniczący – Lucjan Tabasz

Wiceprzewodniczący – Małgorzata Ślusarczyk

Sekretarz – Amanda Siudy

Członek – Adam Paruch

Członek – Marek Beer

W roku kalendarzowym 2018 odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” poświęcone dokonaniu czynności kontrolnych dokumentacji finansowej, oceny funkcjonowania stowarzyszenia oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych. W wyniku przeprowadzonych w dniu 15/05/2018 roku działań kontrolnych Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień 
i niedociągnięć w działalności Stowarzyszenia, w związku z czym wniosła o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017- jako sporządzonego prawidłowo i  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 2.4. Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Do właściwości Rady należy ocena, wybór oraz ustalenie kwoty wsparcia operacji, które mają być realizowane w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Rada liczy (zgodnie ze Statutem) od 7 do 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków i składa się z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców.

Skład Rady na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Rady - Justyna Kubasiewicz (sektor społeczny)

Zastępca Przewodniczącego Rady - Wacław Piędel (sektor publiczny)

Sekretarz Rady - Katarzyna Woźniak (sektor społeczny)

Członek Rady - Wiesław Łach (sektor publiczny)
Członek Rady - Janusz Pasek (sektor społeczny)
Członek Rady - Ewa Pokora (sektor społeczny)
Członek Rady - Krystyna Rębisz (sektor społeczny)
Członek Rady - Dariusz Siek (sektor gospodarczy)
Członek Rady - Henryk Tomczyk (sektor gospodarczy)
Członek Rady - Bogusław Wojtak (sektor gospodarczy)
Członek Rady - Andrzej Gołębiowski (sektor publiczny)

W roku kalendarzowym 2018 odbyło się dwa posiedzenia Rady, których tematyka dotyczyła: ukonstytuowania się Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, oceny i wyboru operacji w ramach naborów, oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2018, nr 2/2018, nr 3/2018 oraz oceny i wyboru grantobiorców w ramach naborów 1/2018/G.

Tabela nr 3. Wykaz posiedzeń Rady wraz z danymi dotyczącymi frekwencji.

| Wykaz posiedzeń Rady LGD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr posiedzenia | Termin posiedzenia | Liczba obecnych Członków Rady |
| Posiedzenie nr 1 | 14/03/2018 | 7 |
| Posiedzenie nr 2 | 17/05/2018 | 6 |

# 2.5. Szkolenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ma obowiązek szkolić członków Rady LGD. W roku kalendarzowym 2018 odbyło się jedno szkolenie dla organu decyzyjnego LGD. Lokalna Grupa Działania w drugiej połowie 2018 r. prowadziła nabory wniosków o powierzenie grantów. W związku z sytuacją, iż były to pierwsze nabory wniosków dla grantobiorców niezbędne było przygotowanie członków Rady do oceny i wyboru wniosków powierzenie grantów. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu członkowie organu decyzyjnego zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, a także zapoznali się z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców.

Tabela nr 4. Wykaz odbytych szkoleń przez członków Rady LGD w 2018 roku.

| Szkolenia Rady LGD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termin i miejsce szkolenia | Tematyka szkolenia | Liczba obecnych Członków Rady |
| 14 marca 2018 roku – Biuro LGD w Nisku | Ocena i wybór grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli; Omówienie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców | 7 |

# 2.6. Szkolenia pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ma obowiązek szkolić pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

W roku kalendarzowym 2018 pracownicy Biura LGD wzięli udział w 10-ciu szkoleniach.

Tabela nr 5. Wykaz odbytych szkoleń przez pracowników Biura LGD w 2018 roku.

| Zestawienie szkoleń za okres od I- XII 2018 roku |  |  | liczba dni | liczba osób | liczba osobodni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie: „Planowanie strategiczne i elementy operacyjne w zakresie działań partnerstwa i PES w obszarze ES na terenie powiatu niżańskiego” Projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. | Data: 26/01/- 27/01/2018 ( 2 dni, 16 godzin ) | 2 | 11 | 22 |
| 2. | Szkolenie Członków Rady LGD z zakresu procedur grantowych oraz procedur naboru wyboru i oceny operacji | Data: 14/03/2018 ( 1 dzień, 2 godziny ) | 1 | 7 | 7 |
| 3. | "Prawo pracy , a aktualne przepisy i planowane zmiany oraz rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa" | Data: 02-03 marca 2018 ( 2 dni, 13 Godzin ) | 2 | 1 | 2 |
| 4. | szkolenie dla członków Zarządu oraz pracowników biurowych LGD z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zadań wynikających z wdrażanych przepisów. | Data: 14/03/2018 ( 1 dzień, 2 godziny ) | 7 | 1 | 7 |
| 5. | „Zmiany w ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych po 25 maja 2018 roku” | Data: 20/04/2018 ( 1 dzień, 6 godzin) | 1 | 13 | 13 |
| 6. | Projekt szkoleniowy : AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD Warsztaty. Podstawową formą realizacji programu jest cykl 3 warsztatów (każdy z nich obejmuje 3 dni, zaplanowanych w okresie od kwietnia do czerwca w 4 regionach kraju), prowadzone przez doświadczonych trenerów. Wyjazdy studyjne i seminaria. Praktycznym dopełnieniem warsztatów są wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym (zaplanowane we wrześniu). Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych będą praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy. Konkurs. W ramach projektu przewidziany jest konkurs z nagrodami pieniężnymi dla uczestników Akademii Umiejętności Animatora LGD, którego celem jest zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów. Przedmiotem konkursu będzie relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym w czasie miesięcy wakacyjnych (lipiec-sierpień). W każdym z czterech konkursów regionalnych przewidziane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a wyniki zostaną ogłoszone na konferencji podsumowującej. Konferencja podsumowująca. W ramach projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca (przewidywany termin: wrzesień/październik) poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych. | Warsztat 1: Data: 18-19-20.04.2018 ( 3 dni, 25 Godzin ) Warsztat 2: Data: 24-25-26.05.2018 ( 3 dni, 25 Godzin ) Warsztat 3: Data: 18-19-20.06.2018( 3 dni, 25 Godzin ) | 1 | 9 | 9 |
| 7. | "RODO- ochrona danych osobowych " szkolenie w ramach Projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. | Data: 26.06. 2018 ( 1 dzień, 8 Godzin ) | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Warsztaty dla Pracowników Biura LGD pn.: Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych; zasady finansowe prowadzenia działalności odpłatnej. Projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. | Data:16.07.2018 ( 1 dzień, 8 Godzin ) | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Warsztaty i Seminarium w ramach projektu pn.: „Akademia Umiejętności Animatora LGD” - Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Data: 29-31.07.2018 ( 3 dni, 25 Godzin ) | 3 | 6 | 18 |
| 10. | szkolenie dla Pracowników Biura LGD pt. „Zasady funkcjonowania LGD, analiza dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia” oraz ,, Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; | 14 – 15 listopada 2018 roku 10:00 – 19:00 ( 2 dni, 16 godzin ) | 2 | 2 | 4 |

# Rozdział 3. Realizacja planu komunikacji

# 3.1. Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Celem realizowanych działań komunikacyjnych jest podniesienie poziomu wiedzy 
i świadomości społeczności lokalnej na temat Lokalnej Grupy Działania, realizowanych przez nią działań, a także wdrażanej za jej pośrednictwem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jak również odpowiednie przygotowanie beneficjentów do korzystania ze wsparcia finansowego oferowanego w ramach PROW 2014 – 2020.

Aby zapewnić każdemu członkowi społeczności LGD możliwość zapoznania się z informacją 
o celach, zasadach, przedsięwzięciach, konkursach konieczne jest, aby proces komunikacji miał charakter powszechny, systematyczny i aktualny. By osiągnąć powyższe założenie LGD wykorzystuje zróżnicowane narzędzia komunikacyjne takie jak:

- materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, prezentacje, itp.);

- informacje on-line (strona internetowa LGD, strony gminne, mailing, newsletter, portale społecznościowe);

- media lokalne i regionalne (artykuły i ogłoszenia);

- spotkania bezpośrednie (spotkania z mieszkańcami LGD, z potencjalnymi beneficjentami operacji, spotkania doradcze, konsultacje);

- badania (ankiety, zbieranie opinii);

- lokalne kanały komunikacyjne (skuteczne sposoby przekazywania informacji w małych społecznościach)

Przyjęte przez LGD cele i działania komunikacyjne oraz dobrane do nich środki przekazu pozwalają na prowadzenie dialogu z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie zasad i efektywności wdrażanej LSR, jak również umożliwiają pogłębianie diagnozy społeczności lokalnej i analizę jej potrzeb. Ponadto, możliwość aktywnego udziału w działaniach komunikacyjnych pozwala na budowanie świadomości społecznej mieszkańców i pobudzanie ich aktywność.

Lokalna Grupa Działania w ramach przyjętego planu komunikacji realizuje następujące cele komunikacji:

- aktualizacja LSR oraz w zależności od potrzeb działania korekcyjne w czasie wdrażania;

- informowanie mieszkańców LGD o ogólnych założeniach i zasadach wdrażania LSR;

- informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach uzyskania wsparcia z budżetu LSR;

- promocja planowanych i realizowanych działań związanych z wdrażaniem LSR;

- pozyskiwanie informacji zwrotnych od: potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców w zakresie funkcjonowania LGD i jakości pomocy przez nią świadczonej oraz informacji o identyfikacji lokalnych zasobów i rekomendacji do dalszych działań.

Realizacji wyżej wymienionych celów komunikacji służą następujące działania komunikacyjne:

- kampanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie prac nad LSR;

- kampanie informacyjno-promocyjne nt. głównych  założeń LSR  i zasad jej wdrażania;

- kampanie informacyjno-edukacyjne  nt. procedur i zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD;

- badania satysfakcji potencjalnych wnioskodawców w zakresie funkcjonowania LGD 
i jakości świadczonej pomocy;

- badania efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji.

# 3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych.

Tabela nr 6. Wykaz zrealizowanych przez LGD działań komunikacyjnych w 2018 r.

| Zestawienie zadań |  | Mierniki |  |  |  | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Wartość miernika osiągnięta w związku z realizacją poprzednich części operacji | Wartość miernika osiągnięta w ramach realizacji danej części operacji | Wartość miernika (ogółem) osiągnięta w związku z realizacją operacji |  |
| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aktualizacja LSR oraz w zależności od potrzeb działania korekcyjne w czasie wdrażania. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | badania ankietowe | liczba badań | 1 | 0 | 1 | ankiety; raport z badań |
| 1.1.2 | spotkania/ warsztaty | liczba spotkań/ warsztatów | 8 | 0 | 8 | zaproszenia, listy obecności, zdjęcia ze spotkań, program spotkań/ warsztatów, materiały, listy obecności |
| 1.1.3 | informacje online | Liczba informacji | 3 | 0 | 3 | informacje zamieszczane na stronie LGD |
| 1.1.4 | konsultacje mailowe LSR | liczba konsultacji | 95 | 0 | 95 | wiadomość e- mailowa do adresatów |
| 1.1.5 | wysłuchania publiczne | liczba wysłuchań | 1 | 0 | 1 | zaproszenia, listy obecności, zdjęcia ze spotkań, protokoły |
| 1.2 | Kampania informacyjno-promocyjna nt. głównych założeń LSR i zasad jej wdrażania. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | artykuły i informacje w lokalnych mediach i portalach społecznościowych | liczba artykułów | 53 | 5 | 58 | artykuły, wydruki ze stron internetowych |
| 1.2.2 | informacje online | liczba odwiedzin strony www | 19134 | 1352 | 20486 | wydruki ze stron internetowych, newsletter, dokumentacja LGD, informacje online |
| 1.2.3 | sesje rady gmin ew. biura rad gminnych | liczba spotkań | 21 | 0 | 21 | pakiety informacyjne (pisma, ulotki, informacje na stronę); zdjęcia/ notatki ze spotkań |
| 1.2.4 | lokalne kanały komunikacyjne | liczba sztuk | 71 | 0 | 71 | pakiety informacyjne (pismo, ulotki, dla sołtysów/ liderów uruchamiających lokalne kanały komunikacyjne, listy obecności, zdjęcia ze spotkań |
| 1.2.5 | materiały promocyjne LGD (ulotki informacyjne i promocyjne) | liczba sztuk | 388 | 0 | 388 | ulotki, prezentacje multimedialne; publikacje, broszury, banery reklamowe |
| 1.3 | Kampania informacyjno-edukacyjna nt. procedur i zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | spotkania informacyjne/ szkoleniowe | liczba spotkań/ szkoleń | 38 | 1 | 39 | Karta rozliczenia zadania i nr 3 wraz z wymienionymi w jej pkt. 6 dokumentami |
| 1.3.2 | badania ankietowe jakości | liczba przeprowadzonych badań | 150 | 3 | 153 | wypełnione ankiety |
| 1.3.3. | informacje w Internecie | liczba zamieszczonych informacji | 76 | 5 | 81 | informacje online (odwiedziny strony, zapytania, odpowiedzi, porady) |
| 1.3.4 | poradnictwo LGD -spotkania bezpośrednie indywidualne i grupowe, telefoniczne | liczba udzielonych porad | 229 | 8 | 237 | Karty porad udzielonych na miejscu/ telefonicznie/ e-mailowo |
| 1.3.5 | materiały promocyjno/edukacyjne | liczba przygotowanych materiałów | 10 | 0 | 10 | prezentacje; broszury instruktarzowe |
| 1.4 | Badania satysfakcji potencjalnych wnioskodawców w zakresie funkcjonowania LGD i jakości świadczonej pomocy. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ankiety w wersji elektronicznej/ papierowej po dokonaniu usługi przez LGD; | liczba otrzymanych ankiet | 150 | 3 | 153 | ankiety wypełnione w różnych etapach; |
| 1.4.2 | dokumentacja LGD. | liczba wniosków | 62 | 0 | 62 | złożone wnioski |
| 1.5 | Badania efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | sprawozdanie realizatorów; | liczba sprawozdań | 0 | 0 | 0 | złożone sprawozdania; dokumentacja LGD |
| 1.5.2 | ankiety realizatorów; | liczba wypełnionych ankiet | 0 | 0 | 0 | wypełnione ankiety papierowo /online |
| 1.5.3 | ankiety online dla odbiorców usług na stronie LGD, oraz wersja papierowa dostępna w czasie działań; | liczba wypełnionych ankiet | 0 | 0 | 0 | wypełnione ankiety papierowo /online; informacja z przeprowadzanych wywiadów |
| 1.5.4 | pogłębiony wywiad ustrukturalizowany | liczba sprawozdań/ raportów/ analiz | 0 | 0 | 0 | dokumentacja LGD z diagnozą (mapa jako produkt) obejmującą środowisko /społeczności lokalne |
| 2. | Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy | etat | 4 | 4 | 4 | umowy o pracę, |
| 2.1 | Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Szkolenie pracowników LGD | liczba przeprowadzonych szkoleń | 9 | 2 | 11 | Karta rozliczenia zadania nr 1 i 2 wraz z wymienionymi w jej pkt. 6 dokumentami |
| 3. | Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Szkolenie członków Rady LGD | liczba przeprowadzonych szkoleń | 3 | 0 | 3 | - |
| 4. | Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR |  |  |  |  |  |
| 4.1 | doradztwo dla beneficjentów | liczba udzielonych porad | 229 | 8 | 237 | Karty porad udzielonych na miejscu/ telefonicznie/ e-mailowo |
| 5. | Inne zadania |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wizyta studyjna | liczba wizyt studyjnych | 3 | 0 | 3 | - |
| 5.2 | spotkanie analityczno- refleksyjne | liczba spotkań | 1 | 0 | 1 | - |

# Rozdział 4. Realizacja planu działania

# 4.1. Nabory przeprowadzone przez LGD w 2018 roku.

- Nabór nr 1/2018

Zakres tematyczny: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1 ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSCEM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

Termin składania wniosków: 14 lutego 2018 r. – 28 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 250 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 6

Liczba wybranych wniosków: 6 (5 wniosków zmieściło się w limicie)

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 250 000,00  zł

- Nabór nr 2/2018

Zakres tematyczny: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.2 PUNKT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Termin składania wniosków: 14 lutego 2018 r. – 28 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 50 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 0,00

Liczba wybranych wniosków: 0,00 (0,00 wniosków zmieściło się w limicie)

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 0,00  zł

- Nabór nr 1/2018/G

Zakres tematyczny: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Termin składania wniosków: 14 lutego 2018 r. – 28 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 10

Liczba wybranych wniosków: 10 ( 10 wniosków zmieściło się w limicie)

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 100 000,00  zł

- Nabór nr 3/2018

Zakres tematyczny: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.2 PUNKT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Termin składania wniosków: 26 kwietnia 2018 r. – 9 maja 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 50 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 1

Liczba wybranych wniosków: 1 ( 1 wniosków zmieściło się w limicie)

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 50 000,00  zł

- Nabór nr 4/2018

Zakres tematyczny: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ DOTACJE INWESTYCYJNE

Termin składania wniosków: 10 grudnia 2018 r. – 8 stycznia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 850 000,00 zł.

- Nabór nr 5/2018

Zakres tematyczny: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.2 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY NA MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (MAL)

Termin składania wniosków: 10 grudnia 2018 r. – 8 stycznia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 550 000,00  zł

- Nabór nr 6/2018

Zakres tematyczny: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ- W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1 ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSCEM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

Termin składania wniosków: 10 grudnia 2018 r. – 8 stycznia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 50 000,00  zł

# 4.2. Realizacja zaplanowanych w LSR wskaźników i budżetu na koniec 2018 roku.

# Według zestawienia dot. rozliczenia poddziałania 19.2 Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014- 2020 – ( stan na dzień: 09/01/2019) rozliczono dotacje na łączną kwotę: 854 295,90 zł

# 4.2.1 Nabory przeprowadzone przez LGD w 2016 roku.

## I.	Nabór nr 1/2016

Zakres tematyczny: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ DOTACJE INWESTYCYJNEJ

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  800 000,00 zł.

Liczba złożonych wniosków: 10

Liczba wybranych wniosków: 10 (10 wniosków zmieściło się w limicie)

1 wniosek wycofany,

1 wniosek odrzucony bez rozpatrzenia

Rozliczono kwotę: 40 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł + 50 000,00zł  = 390 000,00zł

## II.	Nabór nr 2/2016

Zakres tematyczny: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSCEM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 5

Liczba wybranych wniosków: 5 (5 wniosków zmieściło się w limicie)

2 wnioski odrzucone

Rozliczono kwotę: 48 569,00zł + 50 000,00zł = 98 569,00zł

## III.	Nabór nr 3/2016

Zakres tematyczny: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2 LOKALNE MIEJSCA TRADYCJI I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 350 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 3

Liczba wybranych wniosków: 3 (3 wniosków zmieściło się w limicie)

Rozliczono kwotę: 48 770,00zł + 46 956,90zł + 50 000,00zł = 145 726,90zł

## IV.	Nabór nr 4/2016

## Zakres tematyczny: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH- W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.2 PUNKT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 20 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 1

Wniosek został wycofany

4.2.2. Nabory przeprowadzone przez LGD w 2017 roku.

- Nabór nr 5/2017

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne

Termin składania wniosków: 26 maja 2017 r. – 12 czerwca 2017 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 350 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 11

Liczba wybranych wniosków: 11 (7 wniosków zmieściło się w limicie)

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 350 000,00  zł

Rozliczono kwotę: 50 000,00zł + 40 000,00zł + 40 000,00zł + 50 000,00zł + 40 000,00zł  = 220 000,00zł

- Nabór nr 6/2017

Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej

Termin składania wniosków: 26 maja 2017 r. – 12 czerwca 2017 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 250 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 2

Liczba wybranych wniosków: 2

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 100 000,00  zł

- Nabór nr 7/2017

Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych

Termin składania wniosków: 26 maja 2017 r. – 12 czerwca 2017 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 4

Liczba wybranych wniosków: 4

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 200 000,00  zł

- Nabór nr 1/2017/G

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2017 r. – 28 lipca 2017 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 5

Liczba wybranych wniosków: 5

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 100 000,00  zł

- Nabór nr 2/2017/G

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2017 r. – 28 lipca 2017 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00  zł

Liczba złożonych wniosków: 4

Liczba wybranych wniosków: 4

Wartość środków rozdysponowanych w ramach naboru: 40 000,00  zł

Grantobiorcy, którzy złożyli do biura LGD wnioski w ramach naboru nr 2/2017/G zrezygnowali z ich realizacji i wycofali swoje wnioski.

Tabela nr 7. Stopień realizacji wskaźników zawartych w LSR na koniec 2018 r.

| Cel szczegółowy |  | Nazwa przedsięwzięcia | Nazwa wskaźnika produktu | Docelowa wartość wskaźnika w 2023 roku | Wartość wskaźnika na koniec 2018 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cel ogólny 1. Wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i zawodowym obszaru LGD. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej. | Liczba wypracowanych narzędzi partycypacji | 15 szt. | 0 szt. |
|  |  | 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych. | Liczba zorganizowanych form aktywności osób defaworyzowanych | 5 szt. | 5 szt. |
| 1.2 |  | 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej | Liczba wypracowanych narzędzi aktywności zawodowej | 10 szt. | 10 szt. |
|  |  | 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy | Liczba klubów aktywności. | 12 szt. | 0 szt. |
| 1.3 |  | 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej. | Liczba zaadoptowanych i wyposażonych miejsc do pełnienia funkcji świetlic wiejskich | 10 szt. | 7 szt. |
|  |  | 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). | Liczba utworzonych „MAL” | 11 szt. | 0 szt. |
|  |  | 1.3.3 System wsparcia dla aktywności. | 1.Liczba udzielonych porad. 2.Liczba zorganizowanych szkoleń i spotkań informacyjnych. | 1. 380 szt. 2.76 szt. | 1. 237 szt. 2. 39 szt. |

| Cel szczegółowy | Cel ogólny 2. Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa lokalnego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych. | Liczba narzędzi promocji obszaru LGD. | 2 szt. | 0 szt. |
|  | 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych. | Liczba narzędzi promocji produktu lokalnego. | 15 szt. | 0 szt. |
| 2.2 | 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym. | Liczba nowych wydarzeń, inicjatyw lub imprez. | 15 szt. | 0 szt. |
|  | 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych. | Liczba miejsc odtworzonych, zrestaurowanych, zmodernizowanych lub utworzonych. | 7 szt. | 7 szt. |
|  | 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów”. | Liczba narzędzi edukacyjnych na rzecz reaktywacji „ginących zawodów”. | 3 szt. | 0 szt. |
| 2.3 | 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. | Liczba nowej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. | 14 szt. | 0 szt. |
|  | 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej. | Liczba instytucji i organizacji działających w sferze kultury, którym udzielono wsparcia szkoleniowego i doradczego. | 21 szt. | 0 szt. |
|  | 2.3.3 Infrastruktura turystyczna. | Liczba nowych narzędzi współpracy. | 1 szt. | 1 szt. |

| Cel szczegółowy | Cel ogólny 3. LGD rozwija i umacnia aktywność gospodarczą obszaru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne. | Liczba nowych miejsc pracy w tym samozatrudnienie. | 75 szt. | 16 szt. |
|  | 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. | Liczba szkoleń i porad. | 500 szt. | 500 szt. |
| 3.2 | 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej. | Liczba nowych mechanizmów promocji i współpracy. | 4 szt. | 0 szt. |
|  | 3.2.2 Wymiana doświadczeń i promocja w obszarze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. | Liczba nowych mechanizmów rozwoju gospodarczego. | 1 szt. | 1 szt. |

Proces monitoringu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD, w sposób ciągły i na bieżąco, prowadzony jest przez biuro LGD.  Jako formę raportowania przyjęliśmy m.in. sprawozdania z jego przebiegu sporządzane w odstępach kwartalnych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przeprowadzana analiza dokumentów.

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR jest ankieta monitorująca, kierowana do wszystkich beneficjentów operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

W związku z potrzebą rozliczenia „I kamienia milowego” Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożyli do końca 2018 roku Ankiety monitorujące postęp realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Do LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  wpłynęło łącznie:  28 ankiet.

Na podstawie ankiet przeprowadziliśmy monitoring utworzonych i utrzymanych miejsc pracy w latach  2017- 2018 w ramach następujących Przedsięwzięć: Przedsięwzięcie 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej, Przedsięwzięcie 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych,  Przedsięwzięcie 3.1.1 „ Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”, Przedsięwzięcie 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej.

Ze złożonych dokumentów wynika, że w 2017 roku w ramach otrzymanych środków założono i zarejestrowano 6 nowych podmiotów gospodarczych, natomiast w 2018 zarejestrowano 7 podmiotów gospodarczych.

Ponadto dwóch Beneficjentów, którzy założyli działalność gospodarczą w ramach  przedsięwzięcia 3.1.1 stworzyło w 2018 roku 3 dodatkowe miejsca pracy w stosunku do pierwotnie zaplanowanej liczby- łącznie 16 utworzonych miejsc pracy.

W ramach Przedsięwzięcia:  1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej-2-ch beneficjentów, tj.: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze zadeklarowało, że realizowane przez nich operacje przyczynią się do utrzymania 2-ch miejsc pracy.  Również Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" zadeklarowało utrzymanie 1-go miejsca pracy w ramach realizowanej operacji w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zadeklarowało, że realizowana przez nich operacja przyczyni się do utrzymania  1 miejsca pracy w ramach realizowanej operacji w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych. Podsumowując- łącznie realizowane operacje przyczynią się do utrzymania 4 miejsc pracy.

W następujący sposób przedstawia się poziom realizacji budżetu LSR na koniec 2018 r.

Tabela nr 8. Poziom realizacji budżetu LSR na koniec 2018 r.

| Cel szczegółowy | Nazwa przedsięwzięcia | Nazwa wskaźnika produktu | Łączna kwota wsparcia na przedsięwzięcie | Kwota wypłacona na koniec 2018 r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cel ogólny 1. Wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i zawodowym obszaru LGD. |  |  |  |
| 1.1 | 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej. | Liczba wypracowanych narzędzi partycypacji | 100 000 | 0 |
|  | 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych. | Liczba zorganizowanych form aktywności osób defaworyzowanych | 100 000 | 0 |
| 1.2 | 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej | Liczba wypracowanych narzędzi aktywności zawodowej | 100 000 | 0 |
|  | 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy | Liczba klubów aktywności. | 120 000 | 0 |
| 1.3 | 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej. | Liczba zaadoptowanych i wyposażonych miejsc do pełnienia funkcji świetlic wiejskich | 500 000 | 98 569,00 |
|  | 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). | Liczba utworzonych „MAL” | 550 000 | 0 |
|  | 1.3.3 System wsparcia dla aktywności. | 1.Liczba udzielonych porad. 2.Liczba zorganizowanych szkoleń i spotkań informacyjnych. | 1 757 500 | 636 110,26 zł |

| Cel szczegółowy | Cel ogólny 2. Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa lokalnego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych. | Liczba narzędzi promocji obszaru LGD. | 100 000 | 0 |
|  | 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych. | Liczba narzędzi promocji produktu lokalnego. | 150 000 | 0 |
| 2.2 | 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym. | Liczba nowych wydarzeń, inicjatyw lub imprez. | 150 000 | 0 |
|  | 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych. | Liczba miejsc odtworzonych, zrestaurowanych, zmodernizowanych lub utworzonych. | 350 000 | 145 726,90zł |
|  | 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów”. | Liczba narzędzi edukacyjnych na rzecz reaktywacji „ginących zawodów”. | 180 000 | 0 |
| 2.3 | 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. | Liczba nowej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. | 700 000 | 0 |
|  | 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej. | Liczba instytucji i organizacji działających w sferze kultury, którym udzielono wsparcia szkoleniowego i doradczego. | 350 000 | 0 |
|  | 2.3.3 Infrastruktura turystyczna. | Liczba nowych narzędzi współpracy. | 100 000 | 0 |

| Cel szczegółowy | Cel ogólny 3. LGD rozwija i umacnia aktywność gospodarczą obszaru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne. | Liczba nowych miejsc pracy w tym samozatrudnienie. | 4 000 000 | 610 000,00zł |
|  | 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. | Liczba szkoleń i porad. | 50 000 | 0 |
| 3.2 | 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej. | Liczba nowych mechanizmów promocji i współpracy. | 100 000 | 0 |
|  | 3.2.2 Wymiana doświadczeń i promocja w obszarze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. | Liczba nowych mechanizmów rozwoju gospodarczego. | 52 000 | 0 |