## Sprawozdanie z realizacji LSR
Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA |  |  |  | 2021 |  | ROK
Nazwa LGD | Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
Nr KRS | 257001
Województwo | podkarpackie
Dotyczy funduszy: | EFRROW | X | EFMR | EFRR | EFS
LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5.
Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

## I Finansowy postęp
Część 1 | Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cele ogólne |  |  |  | Cele szczegółowe |  |  |  | Przedsięwzięcia
Nazwa | Budżet w LSR [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Program / fundusz | Budżet w LSR [PLN/EUR] | Pomoc przyznana |  | Pomoc wypłacona
[11 empty] | Realizacja budżetu [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [PLN/EUR] | Realizacja budżetu [%]
Cel ogólny 1. Wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i zawodowym obszaru LGD. | 872155 | 632100.8675 | 72.48% | Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kompetencji mieszkańców LGD niezbędnych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym oraz budowania świadomości ekologicznej. | 46167.39 | 23481.36 | 50.86% | Przedsięwzięcie 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej. | EFRROW | 22686.03 | 21800.15 | 96.1% | 0 | 0% | 4/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych | EFRROW | 23481.36 | 23481.36 | 100% | 23481.36 | 100% | 1/2017/G
|  |  |  | Cel szczegółowy 1.2 Poszerzenie i uzupełnienie kompetencji mieszkańców ułatwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy, w tym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu i technologicznemu | 50651.53 | 23428.3 | 46.25% | Przedsięwzięcie 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej | EFRROW | 23428.3 | 23428.3 | 100% | 23428.3 | 100% | 1/2018/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy | EFRROW | 27223.23 | 26160.18 | 96.1% | 0 | 0% | 5/2019/G
|  |  |  | Cel szczegółowy 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganiu marginalizacji obszaru LGD poprzez wdrażanie idei uczenia się przez całe życie | 775336.08 | 585191.2075 | 75.48% | Przedsięwzięcie 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej. | EFRROW | 112877.65 | 112662.4 | 99.81% | 112662.4 | 99.81% | 2/2016,6/2017,1/2018, 6/2018, 3/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). | EFRROW | 157803.43 | 149940.44 | 95.02% | 122897.3 | 77.88% | 5/2018,4/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.3.3 System wsparcia dla aktywności | EFRROW | 504655 | 504655 | 100% | 349631.5075 | 69.28% | 19.4
Cel ogólny 2. Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa lokalnego. | 797230.86 | 349328.41 | 43.82% | Cel szczegółowy 2.1 Promocja obszaru LGD oparta na lokalnym dziedzictwie i produktach lokalnych. | 56755.5 | 22263.54 | 39.23% | Przedsięwzięcie 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych | EFRROW | 22726.46 | 22263.54 | 97.96% | 22263.54 | 97.96% | 1/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych | EFRROW | 34029.04 | 32700.23 | 96.1% | 0 | 0% | 3/2019/G
|  |  |  | Cel szczegółowy 2.2 Rozwój tradycji i kultury lokalnej obszaru LGD. | 158975.36 | 126346.3 | 79.48% | Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym | EFRROW | 34089.7 | 33099.65 | 97.1% | 33099.69 | 97.1% | 2/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych | EFRROW | 79885.66 | 79885.66 | 100% | 79885.66 | 100% | 3/2016,7/2017
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” | EFRROW | 45000 | 39046.66 | 86.77% | 13360.95 | 29.69% | 2/2019 , 5/2019, 2/2020
|  |  |  | Cel szczegółowy 2.3 Aktywizacja i integracja obszaru LGD na rzecz turystyki, rekreacji, kultury i historii. | 581500 | 200718.57 | 34.52% | Przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej | EFRROW | 469000 | 152244.86 | 32.46% | 109696.73 | 23.39% | 7/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej | EFRROW | 87500 | 76546.93 | 87.48% | 66021.84 | 75.45% | 6/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.3.3 Infrastruktura turystyczna | EFRROW | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 100% | 19.3 projekt współpracy TSDS
Cel ogólny 3. LGD rozwija i umacnia aktywność gospodarczą obszaru. | 1317269.14 | 846314.16 | 64.25% | Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie nowopowstających i funkcjonujących podmiotów gospodarczych działających na obszarze LGD poprzez wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe. | 1279269.14 | 833314.16 | 65.14% | Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne | EFRROW | 1269225.99 | 995107.26 | 78.4% | 823477.45 | 64.88% | 1/2016, 5/2017, 4/2018, 8/2019, 9/2019, 1/2020 1/2021
[8 empty] | Przedsięwzięcie 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. | EFRROW | 10043.15 | 9836.71 | 97.94% | 9836.71 | 97.94% | 3/2018
|  |  |  | Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie działań promocyjnych i systemu sprzedaży produktów lokalnych. | 38000 | 13000 | 34.21% | Przedsięwzięcie 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej | EFRROW | 25000 | 21655.79 | 86.62% | 0 | 0% | 6/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 3.2.2 Wymiana doświadczeń i promocja w obszarze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej | EFRROW | 13000 | 13000 | 100% | 13000 | 100% | 19.3 projekt współpracy TSDS
RAZEM | [10 empty] | 2362515.12 | X | 1827743.4375 | X
w tym PROW 2014 - 2020 | [10 empty] | 2362515.12 |  | 1827743.4375 |  | 2986655 | Budżet w LSR [EUR]
Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zrównać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, "Realizacja budżetu celów szczegółowych" oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu … w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu …” przez kwotę w kolumnie „Budżet …”.
W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

## II Rzeczowy postęp
Część 2 | Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cel ogólny | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan początkowy | Stan docelowy | Realizacja (%) | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan docelowy | Realizacja (%)
[13 empty] | U | P
Cel ogólny 1. Wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i zawodowym obszaru LGD. | Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kompetencji mieszkańców LGD niezbędnych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym oraz budowania świadomości ekologicznej. | Liczba osób objętych nowymi narzędziami partycypacji. | 2.2 | osoba | 0 | 167 | 311.4% | Przedsięwzięcie 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej. | Liczba wypracowanych narzędzi partycypacji |  | sztuka | 15 | 120% | 0% | 4/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych | Liczba zorganizowanych form aktywności osób defaworyzowanych |  | sztuka | 5 | 100% | 100% | 1/2017/G
| Cel szczegółowy 1.2 Poszerzenie i uzupełnienie kompetencji mieszkańców ułatwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy, w tym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu i technologicznemu | Liczba osób objętych nowymi narzędziami aktywności zawodowej. | 2.2 | osoba | 0 | 320 | 29.06% | Przedsięwzięcie 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej | Liczba wypracowanych narzędzi aktywności zawodowej |  | sztuka | 10 | 100% | 100% | 1/2018/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy | Liczba klubów aktywności |  | sztuka | 12 | 116.7% | 0% | 5/2019/G
| Cel szczegółowy 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganiu marginalizacji obszaru LGD poprzez wdrażanie idei uczenia się przez całe życie | Liczba osób objętych działaniami wspierającymi i korzystającymi z nowej infrastruktury. | 4.2 | osoba | 0 | 2717 | 635.7% | Przedsięwzięcie 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej. | Liczba zaadoptowanych lub wyremontowanych i wyposażonych miejsc do pełnienia funkcji świetlić wiejskich | 1.4 2.10 2.11 | sztuka | 10 | 100% | 100% | 2/2016,6/2017, 1/2018, 6/2018, 3/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). | Liczba utworzonych „MAL” | 2.4 | sztuka | 12 | 108.3% | 91.67% | 5/2018,4/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 1.3.3 System wsparcia dla aktywności | Liczba udzielonych porad | 4.2 | sztuka | 410 | 106.8% | 106.8% | 19.4
[9 empty] | Liczba zorganizowanych szkoleń i spotkań informacyjnych | 4.3 4.4 | sztuka | 83 | 102.4% | 102.4%
Cel ogólny 2. Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa lokalnego. | Cel szczegółowy 2.1 Promocja obszaru LGD oparta na lokalnym dziedzictwie i produktach lokalnych. | Liczba osób objętych narzędziami promocji. |  | osoba | 0 | 262490 | 10.41% | Przedsięwzięcie 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych | Liczba narzędzi promocji obszaru LGD |  | sztuka | 2 | 100% | 100% | 1/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych | Liczba narzędzi promocji produktu lokalnego | 2.12 | sztuka | 15 | 120% | 0% | 3/2019/G
| Cel szczegółowy 2.2 Rozwój tradycji i kultury lokalnej obszaru LGD. | Liczba osób uczestnicząca w wydarzeniach oraz korzystająca z infrastruktury kultury. |  | osoba | 0 | 14000 | 179.7% | Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym | Liczba nowych wydarzeń, inicjatyw lub imprez | 2.12 | sztuka | 15 | 100% | 100% | 2/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych | Liczba miejsc odtworzonych, zrestaurowanych, zmodernizowanych lub utworzonych | 1.4 2.9 2.10 2.11 | sztuka | 7 | 128.6% | 128.6% | 3/2016,7/2017
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” | Liczba narzędzi edukacyjnych na rzecz reaktywacji „ginących zawodów” | 2.12 | sztuka | 3 | 100% | 33.33% | 2/2019 , 5/2019, 2/2020
| Cel szczegółowy 2.3 Aktywizacja i integracja obszaru LGD na rzecz turystyki, rekreacji, kultury i historii. | Liczba osób uczestnicząca w wydarzeniach oraz korzystająca z infrastruktury turystyki, rekreacji, kultury i historii |  | osoba | 0 | 23330 | 169% | Przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej | Liczba nowej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej | 2.4 | sztuka | 20 | 80% | 60% | 7/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej | Liczba instytucji i organizacji działających w sferze kultury, którym udzielono wsparcia szkoleniowego i doradczego. | 2.1 2.2, 2.10, 2.11 | sztuka | 21 | 114.3% | 100% | 6/2019
[8 empty] | Przedsięwzięcie 2.3.3 Infrastruktura turystyczna | Liczba nowych narzędzi współpracy |  | sztuka | 1 | 100% | 100% | 19.3 projekt współpracy TSDS
Cel ogólny 3. LGD rozwija i umacnia aktywność gospodarczą obszaru. | Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie nowopowstających i funkcjonujących podmiotów gospodarczych działających na obszarze LGD poprzez wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe. | Liczba odbiorców |  | osoba | 0 | 1299 | 101.6% | Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne | Liczba nowych miejsc pracy w tym samozatrudnienie | 1.1, 1.2, 1.3, 2.13 | sztuka | 99 | 84.85% | 71.72% | 1/2016, 5/2017, 4/2018, 8/2019, 9/2019, 1/2020, 1/2021 | 71 miejsc 71,72 % ( w tym 2 dodatk m. pr) (71/99*100)= 71,72
[8 empty] | Przedsięwzięcie 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. | Liczba szkoleń i porad | 1.4. 2.1, 2.2 | sztuka | 500 | 100% | 100% | 3/2018
| Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie działań promocyjnych i systemu sprzedaży produktów lokalnych. | Liczba odbiorców |  | osoba | 0 | 3000 | 5.333% | Przedsięwzięcie 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej | Liczba nowych mechanizmów promocji i współpracy |  | sztuka | 4 | 100% | 0% | 6/2019/G
[8 empty] | Przedsięwzięcie 3.2.2 Wymiana doświadczeń i promocja w obszarze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej | Liczba nowych mechanizmów rozwoju gospodarczego | 3.3 | sztuka | 1 | 100% | 100% | 19.3 projekt współpracy TSDS
Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).
Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu "Finansowy postęp".
LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też martycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).
Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

## III Wskaźniki obowiązkowe PROW
Część 3 | Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | TAK | 1.1 | Ogółem | 1.1 | Produkt | Sztuka | 80 | 66
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.1.1 | Produkt | Sztuka | 2 | 2
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.1.2 | Produkt | Sztuka | 40 | 33
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.1.3 | Produkt | Sztuka | 6 | 5
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.1.4 | Produkt | Sztuka | 12 | 10
|  |  | Mężczyźni | 1.1.5 | Produkt | Sztuka | 64 | 53
|  |  | Kobiety | 1.1.6 | Produkt | Sztuka | 16 | 13
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | TAK | 1.2 | - | - | Produkt | Sztuka | 4 | 3
Liczba utworzonych miejsc pracy | TAK | 1.3 | Ogółem | 1.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 84 | 71
|  |  | Kobiety | 1.3.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 18 | 16
|  |  | Mężczyźni | 1.3.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 66 | 55
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.3.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 2 | 2
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.3.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 41 | 34
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.3.5 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 6 | 5
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.3.6 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 15 | 13
Liczba utrzymanych miejsc pracy | TAK | 1.4 | Ogółem | 1.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 4 | 4
|  |  | Kobiety | 1.4.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 1 | 1
|  |  | Mężczyźni | 1.4.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 3 | 3
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | NIE | 1.5 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych |  | 1.6 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | NIE | 1.7 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | 1.8 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | NIE | 1.9 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | NIE | 1.10 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie | NIE | 1.11 | - | - | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg | NIE | 1.12 | Ogółem | 1.12 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
|  |  | Drogi wybudowane | 1.12.1 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
|  |  | Drogi przebudowane | 1.12.2 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | NIE | 1.13 | - | - | Rezultat | Osoba | 0 | 0
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji |  | 1.14 | - | - | Rezultat | Osoba | 0 | 0
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
oraz
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba szkoleń | TAK | 2.1 | - | - | Produkt | Sztuka | 4 | 4
Liczba osób przeszkolonych |  | 2.2 | - | - | Rezultat | Osoba | 40 | 50
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań |  | 2.3 | - | - | Rezultat | Osoba | X | 0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | TAK | 2.4 | Ogółem | 2.4 | Produkt | Sztuka | 29 | 23
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.4.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.4.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.4.3 | Produkt | Sztuka | 29 | 23
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | NIE | 2.5 | Ogółem | 2.5 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.5.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.5.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.5.3 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba nowych miejsc noclegowych | NIE | 2.6 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych |  | 2.7 | - | - | Rezultat | Osoba | 0 | 0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych | NIE | 2.8 | Ogółem | 2.8 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
|  |  | Ściezki rowerowe | 2.8.1 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
|  |  | Szlaki turystyczne | 2.8.2 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim | TAK | 2.9 | - | - | Produkt | Sztuka | 5 | 5
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | TAK | 2.10 | - | - | Produkt | Sztuka | 21 | 20
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | TAK | 2.11 | - | - | Produkt | Sztuka | 38 | 35
Liczba wydarzeń / imprez | TAK | 2.12 | - | - | Produkt | Sztuka | 5 | 2
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | TAK | 2.13 | - | - | Produkt | Sztuka | 24 | 12
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba przygotowanych projektów współpracy | NIE | 3.1 | Ogółem | 3.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.1.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.1.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy | NIE | 3.2 | Ogółem | 3.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.2.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.2.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby | TAK | 3.3 | Ogółem | 3.3 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
|  |  | Zasoby przyrodnicze | 3.3.1 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
|  |  | Zasoby kulturowe | 3.3.2 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
|  |  | Zasoby historyczne | 3.3.3 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
|  |  | Zasoby turystyczne | 3.3.4 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
|  |  | Produkty lokalne | 3.3.5 | Rezultat | Sztuka | 1 | 1
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | NIE | 3.4 | Ogółem | 3.4 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Przedsiębiorcy | 3.4.1 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 3.4.2 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 3.4.3 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 3.4.4 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat | 3.4.5 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Młodzież | 3.4.6 | Rezultat |  | 0 | 0
|  |  | Kobiety | 3.4.7 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Imigranci | 3.4.8 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Turyści | 3.4.9 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | LGD | 3.4.10 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Organizacje pozarządowe | 3.4.11 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Liderzy lokalni | 3.4.12 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Rolnicy | 3.4.13 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa wskaźnika |  | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD |  | 4.1 | - | - | Produkt | Osobodzień | 269
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa |  | 4.2 | Ogółem | 4.2 | Produkt | Sztuka | 438
|  |  | Osoby fizyczne | 4.2.1 | Produkt | Sztuka | 351
|  |  | Instytucje | 4.2.2 | Produkt | Sztuka | 87
|  |  | Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 4.2.3 | Produkt | Sztuka | 176
|  |  | Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy | 4.2.4 | Rezultat | Sztuka | 108
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  | 4.3 | - | - | Produkt | Sztuka | 83
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD |  | 4.4 | - | - | Produkt | Sztuka | 2
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD |  | 4.5 | - | - | Rezultat | Sztuka | 50384
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów |  |  | Ogółem |  |  | Sztuka | 222
|  |  | Wnioski zgodne z LSR | - | - | Sztuka | 222
|  |  | Wnioski wybrane przez LGD | - | - | Sztuka | 221
Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

## Ewaluacja wewnętrzna
Część 6 | Efekty ewaluacji wewnętrznej
Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego |  | 2022-01-31 |  | W warsztacie uczestniczyli:
|  |  |  | Członkowie LGD | x
|  |  |  | Członkowie Zarządu LGD | x
|  |  |  | Członkowie Rady LGD | x
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD
|  |  |  | Pracownicy LGD | x
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR
Inne podmiotyz obszaru objętego LSR
Przedstawiciele ZW
Przedstawiciele innych LGD
1. | Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? |  | Tak
Pytania uzupełniające:
a) | Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? |  | nie dotyczy
b) | Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? |  | nie dotyczy
c) | Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? |  | nie dotyczy
2. | W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? |  | W stopniu zadowalającym
Pytania uzupełniające:
a) | W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? |  | Beneficjenci Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne- mają problemy z prawidłowym uzupełnainiem wniosku o dofinansowanie oraz Biznes Planu. Wymagana jest zbyt duża ilość załączników do w/w dokumentów.
b) | Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? |  | Tak, niepodpisanie umowy, bądź rezygnacja z realizacji wpłynie w sposób szczególny na wielkość wskaźnika dotyczącego liczby powstałych miejsc pracy.
c) | Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? |  | Należy: 1. Uprościć formularz wniosku oraz Biznes Planu. 2. Przygotować instrukcję w języku przystępnym dla potencjalnego beneficjenta- bez definicji urzędowych i prawnych. Zmniejszyć wymaganą ilość załączników. 3. Konsultować z biurem LGD zakres poprawek, do których wzywani są wnioskodawcy oraz udostępniać LGD kopię pism wzywających beneficjentów do złożenia poprawek.
3. | W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? |  | W stopniu zadawalającym
Pytania uzupełniające:
a) | Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? |  | Tak
b) | Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? |  | Wnioskodawcy nie zgłaszają uwag do kryteriów.
c) | Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? |  | Nie dotyczy
4. | W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? |  | Projekty wybierane są zgodnie z założeniami LSR i zgodnie z potrzebami w niej zawarte.
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany w sytuacji społeczno- gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? |  | Mijający rok był kolejnym, w którym gospodarka walczyła z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-CoV) . Straty wielu branż były zbyt duże, by szybko je odrobić. Uchwalenie i wprowadzenie „Polskiego Ładu”, rekordowa inflacja, wzrost cen (wyższy od przewidywań analityków) oraz podwyżki stóp procentowych NBP powodują zamykanie przedsiębiorstw, lub borykanie się z poważnymi problemami finansowymi przez firmy. W obszarze energii rok 2021 minął pod znakiem wzrostu cen prądu i niemal wszystkich jej nośników. Dotyczy to również wzrostu cen gazu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 9,2 proc. , co wynika z komunikatu GUS. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na realizację operacji i osiągnięcie zakładanych wskaźników w ramach realizowanej przez naszą LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność. To również wynika z naszych ankiet monitorujacych. Na podstawie przeprowadzonego w okresie 1- 17 grudnia 2021 naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, zauważyliśmy znacznie mniejsze zainteresowanie możliwością pozyskania środków finansowych. Wielu z potencjalnych wnioskodawców wahało się złożyć wniosek- mając wiele obaw , o których powyżej wspomniano.
b) | Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? |  | Zaobserwowano różną aktywność (na podstawie liczby składanych wniosków) na obszarach poszczególnych gmin LGD. Jest to spowodowane między innymi uruchomieniem przez niektóre samorządy działań wspierających organizacje pozarządowe przy sporządzaniu wniosku i dokumentacji technicznej oraz w tych samorządach uruchomiono fundusze pożyczkowe niezbędne do realizacji operacji w procesie refundacji.
5. | Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? |  | W oparciu o przygotowaną w LSR matrycję logiczną nie jesteśmy w stanie uzupłenić tabeli w sprawozdaniu. Wynika to z rozbieżności wskaźników wskazanych w LSR i wskaźników obowiązkowych PROW.
Pytania uzupełniające:
a) | Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? |  | Tak
b) | Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? |  | Nie dotyczy
6. | Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? |  | Nie
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? |  | Rozbudowana dokumentacja konkursowa spowalnia proces oceny na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, zbyt drobiazgowa weryfikacja przedłożonych dokumentów, niepotrzebne wzywanie beneficjentów do poprawy oczywistych błędów pisarskich i drobnych omyłek niemających wpływu na cel i jakość realizowanych operacji.
7. | Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? |  | W związku z panującą tzw. sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-CoV) zrezygnowano na obszarze działania naszej LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z organizacji wielu imprez , spotkań i innego typu działań, podczas których nasza LGD mogłaby prowadzić działania aktywizacyjne/ animacyjne. Wiele działań zostało wycofanych z realizacji lub przesuniętych w czasie. W wyniku tej sytuacji zostały ograniczone działania związane z kampanią informacyjno- promocyjno- edukacyjną nt. głównych założeń LSR i zasad jej wdrażania, rozpowszechnieniem informacji o prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie naborach wniosków o przyznanie pomocy, o podejmowanych działaniach, o efektach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nasza LGD prowadziła na bieżąco poradnictwo/ doradztwo telefoniczne i e-mailowe oraz spotkania bezpośrednie z Beneficjentami programu z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
8. | a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? |  | W działaniach LGD nie ma konieczności dokonywania wszelakich zmian.
9. | Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR |  | Sytuacja z tzw. pandemią wpłynęła w sposób istotny na prowadzone przez LGD działania monitorujące LSR. Ograniczenia oraz strach mieszkańców utrudnia przeprowadzenie wywiadów i ankiet. Brak możliwość organizacji spotkań informacyjnych i promocyjnych również wpływa w sposób negatywny na działalność LGD. Na ogłaszane konkursy wpływała mniejsza ilość wniosków i gorszej jakości. Przesuwanie realizacji projektów grantowych ze względu na tzw. sytuację pandemiczną może mieć fatalny skutek na powodzenie realizacji operacji co spowoduje brak osiągnięcia niektórych wskaźników.
10. | Sposób wykorzystania rekomendacji |  | Na podstawie rekomendacji powstałych na warsztacie refleksyjnym, biuro LGD zobligowane jest do wykorzystania nowych lub zastępczych narzędzi do monitoringu i ewaluaji LSR w okresie występowania tzw. pandemii. W działaniach biura należy dostosować narzedzia moitorujące do dostępnych srodków teleinformatycznych. Należy zweryfikowac czy określone w LSR narzędzia do prowadzenia monitoringu i ewaluacji można zamienić narzędzia z wykorzystaniem zdalnej komunikacji z beneficjentem, np. : przeprowadzenie monitoringu na bazie dostępnych darmowych komnikatorów, przeprowadzenie badań ankietowych na bazie narzędzi internetowych.

## Kontrole
Część 7 | Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa
L.p. | Organ kontrolujący | Termin kontroli | Rodzaj kontroli | Stwierdzone uchybienia | Zalecenia/Rekomendacje | Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -

## Wskaźniki obowiązkowe RPO WKP
Część 4(a) | Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)
Fundusz | Obszar tematyczny | Nazwa wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka pomiaru | Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR | Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznogospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społecznogospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | Produkt | szt.
|  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | Produkt | ha
|  | Długość przebudowanych dróg gminnych | Produkt | km
|  | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach | Rezultat | szt.
|  | Liczba osob korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | Rezultat | osoby
| Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. | Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (CI2) | Produkt | szt.
|  | Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji | Produkt | szt.
|  | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) | Rezultat | EPC
|  | Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie | Rezultat | szt.
|  | Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie | Rezultat | szt.
| Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) | Produkt | szt.
|  | Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | Produkt | szt.
|  | Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości | Produkt | szt.
|  | Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu | Rezultat | szt.
|  | Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | Rezultat | szt.
EFS | Włączenie społeczne na obszarach wiejskich 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej . | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Produkt | osoba
|  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Rezultat | osoba
|  | Liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Rezultat | osoba
|  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | Rezultat | osoba
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS | Koszty bieżące |  | Produkt
Rezultat
| Animacja |  | Produkt
Rezultat
Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.
Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.
Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.
Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

## Wskaźniki obowiązkowe RPO WP
Część 4(b) | Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)
Fundusz | Obszar tematyczny | Nazwa wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka pomiaru | Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR | OZE |  | Produkt
Rezultat
| Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych) |  | Produkt
Rezultat
| Wymiana pokrycia dachowego z azbestu |  | Produkt
Rezultat
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | Produkt
Rezultat
| Ochrona bioróżnorodności i klimatu |  | Produkt
Rezultat
| Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych |  | Produkt
Rezultat
| Dziedzictwo Kulturowe |  | Produkt
Rezultat
| Infrastruktura społeczna |  | Produkt
Rezultat
| Rewitalizacja małej skali |  | Produkt
Rezultat
| Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego |  | Produkt
Rezultat
| Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Szt./PLN
EFS | Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo |  | Produkt
Rezultat
| Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny) |  | Produkt
Rezultat
| Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej |  | Produkt
Rezultat
| Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej |  | Produkt
Rezultat
| Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego |  | Produkt
Rezultat
| Programy aktywności lokalnej |  | Produkt
Rezultat
| Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS |  | Produkt
Rezultat
| Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ |  | Produkt
Rezultat
| Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami |  | Produkt
Rezultat
| Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym |  | Produkt
Rezultat
| Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Szt./PLN
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS | Koszty bieżące |  | Produkt
Rezultat
| Animacja |  | Produkt
Rezultat
Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.
Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.
Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.
Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

## Wskaźniki obowiązkowe PO RYBY
Część 5 | Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR
Nazwa wskaźnika | Przed realizacją operacji | Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)
Liczba utrzymanych miejsc pracy(liczba)
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)